附件1

学校2012年度国家自然科学基金申报组织工作安排

2011年12月8-9日，国家自然科学基金委员发布了《关于2012年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》通告（国科金发计［2011］55号），拉开了一年一度国家基金申报工作的序幕。据了解，2012年度国家基金资助政策将做重大调整：面上项目平均资助强度将达80万元/项，新增“优秀青年科学基金项目”和“青年-面上连续资助项目”类别。为做好2012年基金申报组织工作，科技处制定相应的工作计划(见附件），现把计划发给大家，供老师了解，以便合理安排自己时间，及早并认真准备2012年度的基金申报。

因今年寒假和春节时间比去年大大提前，请各学院根据学校整体安排，做好基金申报的组织工作。

科技处

2011年12月26日

| 序号 | 程序 | 时间节点 | 工作内容 | 工作目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布通知 | 2011.12.23前（申请指南发布前） | 科技处发布2012年基金申报通知，在科技处网页开辟基金申报专栏，上载基金相关资料 | 营造氛围，动员和指导教师撰写《申请书》 |
| 2 | 第一轮评审 | 2011年12月21日至2011年12月31日 | 召集校内、校外专家会评，并将反馈意见反馈申请人 | 保证《申请书》质量。 |
| 3 | 修改申请书 | 2012年1月1日至8日 | 申请人根据第一轮专家评审意见修改申请书 | 完善申请书 |
| 4 | 第二轮评审 | 2012年1月9日—1月31日 | 各院部推荐知名专家，根据第一轮评审推荐的项目进行第二轮评审。由申请人联系有关专家进行咨询，采取通讯评审和专家、申报人面对面交流相结合的方式进行。 | 保证《申请书》质量。 |
| 5 | 修改申请书 | 2012年2月1日至5日 | 申请人根据第二轮专家评审意见修改申请书 | 完善申请书 |
| 6 | 第三轮评审 | 2012年2月6日—2月24日 | 选择部分较成熟项目请全国知名专家进行通讯评审。 | 保证《申请书》质量。 |
| 7 | 修改申请书 | 2012年2月25日至3月8日 | 申请人根据第三轮专家评审意见修改申请书 | 完善申请书 |
| 8 | 超项检查 | 2012年2月25日至3月2日 | 1．申请人填写《2012年度国家自然科学基金项目人员情况汇总表》； 2．各部门对本部门的项目进行人员查重； 3．科技处进行超项查重； | 确保没有超项现象。 |
| 9 | 形式审查 | 2012年3月3日至3月6日 | 1．申请人反复修改完善《申请书》、定稿。 2．各部门对项目《申请书》进行形式审查，并对相关信息的真实性进行审核并将材料报送科技处 3．科技处对《申请书》形式审查，并将形式审查不合格《申请书》反馈给相关申请人修改。 | 未在此时间节点上报的《申请书》，因没有参加超项查重，科技处将不予受理。 |
| 10 | 正式提交 | 2012年3月6日至3月8日 | 1．各部门提交最终版《申请书》和《2012年度国家自然科学基金形式审查表》； 2．科技处将所有申请书上传基金委，进行最后的超项检查。 | 保证《申请书》形式合格，将初筛率降到最低 |
| 11 | 正式报送 | 2012年3月15日至3月20日 | 1．科技处网络上传并向基金委报送申请材料 |  |